## Roadmap SSI - Muestra TECH 2026
Sprint | Mes | Fase | Objetivo | Entregable | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Julio
S1 |  |  | Cotizar componentes (INMP441, LDO, AFE sEMG) y conectores. | BOM (Bill of Materials) final | bar: SEMANAS 1
S1 |  |  | Validar NPU STM32N6, MIPI CSI, H.264 y conectividad UTP. | Documento de viabilidad y pinout asignado | bar: SEMANAS 1
S2 |  |  | Desarrollo USB OTG HS y estructuras de datos (timestamp, tags, accel). | Driver USB CDC operativo en STM32 | bar: SEMANAS 2
S2 |  |  | Desarrollo rutina en host (ssr-ingest) y base de datos. | Script Go ingestor y esquema DB funcional | bar: SEMANAS 2
Agosto
S3 |  |  | Integración ADC DMA (sEMG 4 canales) e I2S DMA (Audio) con buffers. | Lectura sincronizada de sEMG (4 canales) e INMP441 | bar: SEMANAS 3
S3 |  |  | Inicialización MIPI CSI y codec H.264 (128x128x1). | Captura de video raw/H.264 en memoria MCU | bar: SEMANAS 3
S4 |  |  | Implementación CWT y extracción Mel en C/C++ sobre MCU. | Señales procesadas listas para transmisión | bar: SEMANAS 4
S4 |  |  | Implementación stack Ethernet/UTP para streaming de video. | Streaming de video a host funcional | bar: SEMANAS 4
S5 |  |  | Sincronización de tuplas (accel, cwt, mel, audio, video). | Trama unificada enviada por OTG/UTP | bar: SEMANAS 5
S5 |  |  | Recepción unificada y generación automática del corpus. | Dataset multimodal inicial guardado en DB | bar: SEMANAS 5
S6 |  |  | Ensamblaje final del prototipo (AFE sEMG en perfboard). | Prototipo físico montado | bar: SEMANAS 6
S6 |  |  | Grabación intensiva de corpus (Voz + Video sincronizado). | Dataset listo para entrenamiento de modelo | bar: SEMANAS 6
Septiembre
S7 |  |  | Alineación temporal y preprocesamiento de tensores multimodales. | Tensores limpios y estructurados | bar: SEMANAS 7
S7 |  |  | Entrenamiento de arquitectura multimodal (Voz+Video) en host/Colab. | Pesos del modelo entrenado y validado | bar: SEMANAS 7
S8 |  |  | Cuantización y conversión de modelo para NPU STM32N6. | Modelo optimizado para recursos embebidos | bar: SEMANAS 8
S8 |  |  | Despliegue de inferencia embebida en NPU. | Inferencia on-device validada | bar: SEMANAS 8
S9 |  |  | Implementación de algoritmo Mel-a-Audio. | Código de síntesis operativo | bar: SEMANAS 9
S9 |  |  | Envío de audio a DAC y parlante vía I2S. | Voz reconstruida emitida por parlante | bar: SEMANAS 9
S10 |  |  | Reducción de latencia end-to-end (captura a síntesis). | Reporte de latencia minimizada | bar: SEMANAS 10
S10 |  |  | Afinación de calidad de voz reconstruida y sincronía labial. | Audio claro e inteligible | bar: SEMANAS 10
Octubre
S11 |  |  | Diseño de enclosure y pitch alineado a impacto social. | Modelo 3D y guion de presentación | bar: SEMANAS 11
S11 |  |  | Dashboard de visualización en vivo para la demostración. | GUI funcional y atractiva | bar: SEMANAS 11
S12 |  |  | Pruebas de estrés y ensayo general. | Demostración a prueba de fallos | bar: SEMANAS 12
HITOS CLAVE
Hito | Descripcion
H1 | BOM y hardware validado (Cotización lista) | bar: SEMANAS 1
H2 | Corpus Multimodal generado y guardado | bar: SEMANAS 6
H3 | Modelo entrenado y convertido para NPU STM32N6 | bar: SEMANAS 8
H4 | Muestra TECH 2026 (Presentación del prototipo) | bar: SEMANAS 13
LEYENDA
██ | Hardware & Validación (W1)
██ | Software STM32 & Host (W2-W6)
██ | Entrenamiento & Inferencia (W7-W10)
██ | Preparación & Muestra TECH (W11-W13)
◆ | Hito Clave